## Slide 1: TAKIM BAŞKANININ SORUMLULUKLARI
HEPDAK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ
10-12 Ağustos 2020

## Slide 2
A. Ziyaret Öncesi Sorumluluklar

## Slide 3
Ziyaret öncesi- 1
1.Değerlendiriciler ve ziyaret edilecek kurum yetkilisi ile görüşerek Kasım-Aralık ayları içinde tüm taraflar için uygun olan bir ziyaret tarihi belirler.
2. Kent dışından gelecek değerlendiricilerin ulaşımları ve konaklamaları için kurum yetkilisi ile gerekli düzenlemeleri yapar.

## Slide 4
Ziyaret öncesi- 2
3. Kurum ziyareti için taslak bir program oluşturur,kurum yetkilisine sunar kurumunda görüşlerini alarak son halini verir.
4 . Program değerlendiricileri ile gerekli olan ek bilgilerin ön değerlendirmeleri ve ziyaretin tüm ayrıntıları için iletişim içinde olur, fikir alış verişinde bulunur.

## Slide 5
Ziyaret öncesi- 3
5. Dekan/Müdür/Bölüm Başkanı ile iletişim kurarak ziyaret öncesinde, sırası ve sonrasında gereksinim duyulan ek bilgileri talep eder.
Bu bilgileri/belgeleri değerlendiriciler ile paylaşır.
6.Dekanlıktan/Müdürlükten/Bölüm Başkanlığından, ziyaret sırasında görüşme yapacağı öğrenciler, öğretim elemanları, idari kadroların belirlenmesi için bu grupların isim listelerinin takımın çalışma odasında bulundurulmasını talep eder.

## Slide 6
Ziyaret öncesi-4
7.Dekan/Müdür ve program değerlendiricileri ile birlikte son ziyaret programını oluşturur. Bu aşamada, ziyaretin birinci gününde kurumun yetkilileri ile birlikte bir öğle yemeği konusunda karar verilir. Bu yemeğe değerlendirilen programların paydaşlarının temsilcileri de katılabilir.
8.Değerlendirme takımının yolculuk planlarının son ayrıntılarını kurum yöneticisine bildirir

## Slide 7
B. Kurum Ziyareti Sırasındaki Sorumluluklar

## Slide 8
Ziyaret sırasında-1
1.Dekan/Müdür veya Bölüm Başkanına "Değerlendirme Takımı Üyelerini Değerlendirme Formunu" (Form D3) ve "YÖKAK Program Akreditasyonu Geribildirim Formunu" ziyaretin hemen bitiminde doldurup ziyaretin niteliği ve takım üyeleri hakkında HEPDAK’a geri bildirimde bulunmasını hatırlatır.

## Slide 9
Ziyaret sırasında-2
2. Program değerlendiricilerinin hazırladığı ilk
değerlendirme belgelerini inceler ve “0’.gün
akşamı yapılacak takım toplantısı için
hazırlıklarını tamamlar.

## Slide 10
Ziyaret sırasında-3
3. Görüşmelerin, toplantıların zamanını etkin
kullanacak ve uzunluğunu makul düzeyde
tutacak şekilde yönetmelidir.

## Slide 11
Ziyaret sırasında-4
4. Takım, kurumun yöneticileri ve konukları ile öğle yemeğinde bir araya gelir---Bu etkinlik isteğe bağlıdır.
Takım başkanı ve Dekan/Müdür/Bölüm Başkanı ziyaret öncesi temasları sırasında bu tür etkinlikleri planlayabilir.

## Slide 12
Ziyaret sırasında-5
5. Kendisine verilen Program Çıkış Bildirimi taslaklarını inceler. Bu bildirimlerde değinilen noktalardan açıklığa kavuşturulması gerekenler varsa, ilgili program değerlendiricileri ile gerekli görüşmeleri yapar.
Takım başkanı, ayrıca, Çıkış Görüşmesi için genel bir giriş bölümü hazırlar.
6. Çıkış Bildirimi’ni okur

## Slide 13
C. Ziyaret Sonrası Sorumluluklar

## Slide 14
Ziyaret sonrası
Program Değerlendiricisi Raporu’nun elektronik kopyasını HEPDAK Başkanlığı’na yollar. (+3 Gün)
2. Program değerlendiricileri ile görüşerek, Program Çıkış Bildirimleri’ni elden geçirir ve kurumun 30. gün yanıtındaki verileri de kullanarak bütünlük ve uyum içerisinde olan bir HEPDAK Program Değerlendiricisi Raporu oluşturur ve HEPDAK başkanına yollar. (+60 Gün)

## Slide 15: Takım Başkanı Davranışları
•Profesyonel
•Meslektaşça
•Sakin
•Güvenli
•Takdir Edici, Teşekkür Eden
•Saygılı
•Ekip Bağlılığı Oluşturucu şekilde olmalıdır.

## Slide 16: Görünüş
•Çıkış görüşmesi dahil, kurum ziyareti süresince profesyonel giyim.
•Akşamları ve otelde yapılan toplantılarda günlük giysiler giyilebilir.

## Slide 17: Olası Sorunlar-1
•Bir ekip üyesinin, takım başkanına danışmadan dekana sorular sorması,
•İnatçı bir ekip üyesinin uzlaşı çabalarına karşı çıkması,
•Çalışmaktan çok gevezelik etmeyi, alışverişi ve
restoranları seven bir ekip üyesi,

## Slide 18: Olası Sorunlar-2
Önyargılı ve okul hakkında dedikodu yapan bir üye,
•Ekip üyelerinden birisinin, bir başka üye ile çekişmesi, eğiticiler ya da diğer kişiler ile tartışması ve olumsuz sorular sorulması

## Slide 19: Olası Sorunlar-3
•Ziyaretin ilk günü işler iyi gitmedi ve hemşirelik tepe yöneticisi ikinci günü okula gelmedi.
•Rektör, 2. Gün ekiple toplantı yaptı ve hazırlıkları yetersiz olduğu için ziyareti sonlandırmanızı rica etti.
•Takım başkanı, dekan/müdür/bölüm başkanı ile yapılan açılış toplantısında ÖDR’de bir çok temel belgenin eksik olduğunu söyledi. Yönetici ağlamaya başladı.

## Slide 20: Olası Sorunlar-4
•Son günün sabahı dekan/müdür TB’nı çağırdı; eğiticilerden ve diğer yöneticilerden öğrendiğimiz bilgilerin doğru olmadığını söyledi. Ve bazı somut örnekler verdi.
•Ziyarete gidildiğinde ekibe tümüyle revize edilmiş bir ÖDR verildi.

## Slide 21: Acil Durumlar
•Değerlendiricilerden birisinin ailedeki acil bir durum
nedeniyle ziyarete gelememesi.
•Gece yarısı üyelerden birinin TB’nın kapısını çalması ve acil bir nedenle ayrılmak zorunda kalması.
•Bir terör eylemi nedeniyle üniversitenin kapanması.

## Slide 22
ÖZET-1
Takım Başkanı,
Güven ortamı sağlar.
Akreditasyon sürecinde tutarlı ve dürüst bir değerlendirme yapılmasını sağlar.
Ekibe liderlik ve rehberlik eder.
Değerlendirme sürecindeki ilerlemeleri izler.

## Slide 23
ÖZET-2
Değerlendirme sürecindeki ilerlemeleri izler.
Ekip raporunu düzeltir.
Ekip toplantıları yapar.
Ortaya çıkan sorunlara ilişkin kararlar verir.

## Slide 24
ÖZET-3
Kurumun standartları karşılamasına ilişkin konularda uzlaşı sağlar.
Ekip üyeleri arasında uzlaşı oluşturmaya çalışır.
Zor durumlarda arabuluculuk yapar.

## Slide 25
ÖZET-4
Yeni ve deneyimli üyelere mentorluk yapar.
Problemleri olumlu şekilde çözer.
HEPDAK değerlerini vurgular.

## Slide 26
ÖZET-5
Ekip üyelerini soru sormaları için cesaretlendirir.
TB, her toplantıda uyumu sağlayan kişidir.

## Slide 27: Teşekkürler
http://www.hepdak.org.tr/